## Hoja1
Matriz de comunicación
|  | Acta de inicio | Definición del proyecto | Hoja de trabajo del presupuesto | Entregables | Hitos | WBS | Plan de comunicación | Plan de calidad | Declaración del alcance | Selección ciclo de vida | Evaluar los proveedores de requerimientos | Captura de requerimientos | Diagramas de base de datos | Mapa de navegación | Bocetos o interfaces | Formulario de solicitud de cambio | Código fuente (BD y sitio web) | Documento de hosting | Informe de estado mensual | Minutas de reunión | Carta de aceptación | Acta de cierre de proyecto | Comprobación de lecciones aprendidas | Documento de lecciones aprendidas
Involucrado | Rol en el proyecto | 1/Inicio | 1/Inicio | 1/Inicio (C) | 1/Inicio | 1/Inicio | 1/Inicio (C) | 1/Inicio | 1/Inicio | 1/Inicio | 1/Inicio | 1/Inicio | 1/Inicio | 1/Diseño | 1/Diseño | 1/Diseño | 1/Inicio | 1/Desarrollo | 1/Implementación | Mens | Quin | 1/Cierre | 1/Cierre | 1/Cierre | 1/Cierre
Jonathan Jair Alfaro Sánchez | Programador/Jefe de proyecto
Mary Carmen Crescencio Bernal | Analista/Documentador
Giovanni Misael Alfaro Sánchez | Programador/tester
Miguel Ángel Mandujano Barragán | Programador/Diseñador
Empresa "La mexicana" | Cliente
| Involucrado receptor de documentos |  | Analista/Diseñador |  |  |  | Todos exeptuando cliente | Todos exeptuando cliente | Todos exeptuando cliente | Analista |  | Jefe de proyecto | Jefe de proyecto | Programadores | Programadores | Programadores | Todos exeptuando cliente | Programadores/cliente | Cliente | Cliente |  | Cliente | Cliente | Todos exeptuando cliente | Todos exeptuando cliente
Medio a utilizar
Impreso
Digital
Creación - distribución
Creación
Distribución
Simbologia
(C) | Posibilidad de cambio
Mens | Mensual
Quin | Quincenal