## Prespuesto
Presupuesto del proyecto
Fase |  | Responsable | Recursos materiales | Costo | Total
1.- Inicio
| 1.1.- Acta de inicio | Adminsitrador de proyecto | Computadora, hojas, impresora, tinta, luz, mobiliario, espacio de trabajo | 932.41 | 30178.09
2.- Planeación
| 2.1.- Documento de presupuesto | Adminsitrador de proyecto | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, librería office | 947.17
| 2.2.- Entregables | Adminsitrador de proyecto | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, librería office | 947.17
| 2.3.- Hitos | Adminsitrador de proyecto | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, librería office | 947.17
| 2.4.- WBS | Adminsitrador de proyecto | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 963.32
| 2.5.- Plan de comunicación | Adminsitrador de proyecto | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 963.32
| 2.6.- Plan de calidad | Adminsitrador de proyecto | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 963.32
| 2.7.- Declaración de alcance | Adminsitrador de proyecto | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 963.32
| 2.8.- Selección del ciclo de vida | Adminsitrador de proyecto | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, librería office | 947.17
3.- Análisis
| 3.1.- Evaluar los proveedores de requerimientos | Analista | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 854.32
| 3.2.- Selección de la técnica de recopilación de datos | Analista | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 854.32
| 3.3.- Entrevista | Analista | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 854.32
| 3.4.- Requerimientos funcionales | Analista | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 854.32
| 3.5.- Requerimientos no funcionales | Analista | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 854.32
| 3.6.- SRS | Analista | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 854.32
4.- Diseño
| 4.1.- Diagrama entidad relación | Diseñador | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, equipo base de datos | 781.85
| 4.2.- Diagrama relacional | Diseñador | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, equipo base de datos | 781.85
| 4.3.- Mapa de navegación | Diseñador | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería adobe | 793.65
| 4.4.- Diseño de bocetos | Diseñador | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería adobe | 793.65
5.- Desarrollo
| 5.1.- Base de datos | Programador 2 | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, equipo base de datos | 790.62
| 5.2.- Diseño de estructura del sitio | Programador 1 | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería adobe | 802.42
| 5.3.- Página Conócenos | Programador 3 | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, IDE programación | 790.62
| 5.4.- Página Productos | Programador 3 | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, IDE programación | 790.62
| 5.5.- Página Platillos | Programador 1 | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, IDE programación | 790.62
| 5.6.- Página Pedidos | Programador 2 | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, IDE programación | 790.62
| 5.7.- Página Index | Programador 1 | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, IDE programación | 790.62
6.- Pruebas
| 6.1.- Pruebas unitarias | Tester | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, IDE programación | 790.62
| 6.2.- Pruebas de módulo | Tester | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, IDE programación | 790.62
7.- Implementación
| 7.1.- Selección de hosting | Diseñador | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 807.32
| 7.2.- Subir la aplicación | Diseñador | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet | 790.62
| 7.3.- Pruebas de sistema | Tester | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet | 790.62
8.- Cierre
| 8.1.- Carta de aceptación | Adminsitrador de proyecto | Computadora, hojas, impresora, tinta, luz, mobiliario, espacio de trabajo | 946.11
| 8.2.- Acta de cierre de proyecto | Adminsitrador de proyecto | Computadora, hojas, impresora, tinta, luz, mobiliario, espacio de trabajo | 946.11
| 8.3.- Comprobación de lecciones aprendidas | Adminsitrador de proyecto | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 959.32
| 8.4.- Documento de lecciones aprendidas | Adminsitrador de proyecto | Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office | 959.32

## Material
Material
Nombre |  | Costo
Administrador de proyecto |  | $113.00/hora
Analista |  | $100.00/hora
Diseñador |  | $94.00/hora
Programador 1 |  | $94.00/hora
Programador 2 |  | $94.00/hora
programador 3 |  | $94.00/hora
Tester |  | $94.00/hora
Boligrafo |  | 3.5
Libreta de notas |  | 0.12
Computadora |  | 13.7
Hojas |  | 0.08
Impresora |  | 8.9
Internet y servicio telefónico |  | 12.15
Luz |  | 7.77
Mobiliario |  | 5
Transporte |  | 20
Jabón |  | 1.8
Tinta |  | 6.66
Espacio de trabajo |  | 0
Agua potable |  | 0.66
Papel de baño |  | 0.83
Agua purificada |  | 3.5
Ventilador |  | 0.41
Teléfono |  | 0.69
Librería Office |  | 16.7
Librería adobe |  | 11.8
Equipo base de datos |  | 0
IDE programación |  | 0
Computadora, luz, mobiliario, espacio de trabajo, internet, librería office